Accreditation & Arbitration Committee

会议纪要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会 议 基 本 信 息** | | | |
| 会议名称： | **ITMA A&AC 09/08例会** | 主持人： | 汪燕芳 |
| 会议时间： | 2022/09/08 16:00-18:10 | 会议地点/方式： | 腾讯线上会议 |
| 与会人： | 汪燕芳、楊家銘、张圣洁、宋亚丹、黄子凤、黄丽陪、赵砚博、刘国华、孔德生 | | |
| 纪要人： | 孔德生 | | |
| **会 议 纪 要 内 容** | | | |
| 会议议题： | 1. Checklist模板审核 2. 江波龙、宏芯宇 test report审核 | | |
| 会议内容： | 1. **申请书法定代表人签字/盖章处，盖章即有效** 2. **商标授权生效开始日期从提交申请开始计算** 3. NM card 检查项 checklist 审视并完善 🡪责任人：宋亚丹  * 检查项需要再对每个检查项做一下完善；使意义更清晰 * 材料清单增加不良记录 * 结尾增加：审查人员签字、审查完成时间、审查结果 * Checklist跟着审查资料一起到理事会审查，最终回到秘书处存档；最终归档方式咨询张圣洁 * 电子档or纸质档确认，文档格式统一为PDF * 建议申请服务器，后续审查可以在服务器进行，控制下载 * 秘书处做好不良记录归档，有不良记录的要求送样实测  1. 首批8家申请审核争取在闪存峰会之前完成评审（预计10月底），前面4~6家进行集体评审，不断完善评审checklist，后续指派委员线下评审。 2. Test report模板修订 🡪责任人：汪燕芳  * 章1中用”\*”来备注必填项 * 章节1.1Product Information 增加NM card class level * 章节3.4.1中将sleep current的表格的最后一列”Result” 更改成”Remark”  1. 本次會議Test report 檢查項要點/注意點梳理：  * Information 帶 \* 必填項必須填寫完整。 * performance test 中CDM/HD/安卓性能 三個軟體測試工具至少要體現1個測試資料 * 同一個型號1個容量規格就OK * 產品性能滿足spec規定 * 各章節是否按照範本填寫，除性能測試可以三選一外，其他內容建議不為空  1. 中秋節後一周輸出test report審核初稿 🡪責任人：楊家銘 2. 江波龙test report 审查；    * 更新模板，\* 号必填项需要补充完整  * Test Report No、Data Tested 项测试报告时效性给出合理解释 * Number of Substrate Layer填错了，应该是基板的层数 * 补充Platform Compatibility（平台兼容性测试） * 章节3.1 Output Signal Timing Sequence表格中tPH 单位要统一成ns，方便委员审核 * 4章节conclusion修改为：   All tests passed. Follow ITMA test specs.  The 128GB NM Card test Passed.   1. 宏新宇test report 审查；  * 根据更新模板填写，必填项必须填写； * Sleep Current填实测数据，不填pass * 其他根据会上意见修改 | | |
| 下一步工作计划： | 1. 下次会议时间：2022/9/20 16：00-18：00 2. 审议2~3家test report | | |
| 遗留问题： | 见责任人任务 | | |