Accreditation & Arbitration Committee

会议纪要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会 议 基 本 信 息** | | | |
| 会议名称： | **ITMA A&AC 5/19例会** | 主持人： | 周雷 |
| 会议时间： | 2022/05/19 16:00-18:00 | 会议地点/方式： | 腾讯线上会议 |
| 与会人： | 周雷、刘童金、吴政、张圣洁、孙梦维、黄丽陪 | | |
| 纪要人： | 周雷 | | |
| **会 议 纪 要 内 容** | | | |
| 会议议题： | 1. 经销商的专利来源发生变更，考虑商标使用合规性，应该如何处理。 2. 完成四家实验室申请材料的归档，还差OSE和SCY。 3. 资质实验室审查材料英文版。 4. 商标许可审核费用讨论。 5. 商标许可合同英文版进展。 | | |
| 会议内容： | 1. 经销商的专利来源发生变更，考虑商标使用合规性，应该如何处理； 2. 主要控制源头，关键在于NM卡的模组厂商已获到专利许可； 3. 经销商的专利来源发生变更，A&AC不感知，由经销商妥善处理； 4. 以打假方式进行处理未经专利和商标许可的经销商； 5. 完成四家实验室申请材料的归档，还差OSE和SCY；   江波龙和佰维的最终的申请材料已发，OSE和SCY的材料还未补齐，需要尽快补齐。   1. 资质实验室审查材料英文版；   由Dave再审视下，如果翻译已完成，可以邮件发给各委员审视下。   1. 商标许可审核费用讨论； 2. 商标许可费用不建议按会员等级设置来收费； 3. 商标许可推广期可以设置为2年，推广期内的折扣比例分别为60%、80%；   同意方案如下：  （1）商标授权仅对ITMA会员单位进行授权，非会员不进行商标授权，会员为门槛（特殊案例单独审视）；  （2）商标授权费用（单个商标）建议为：5W RMB/3年授权期；  （3）建议协会推广期为2年，同时建议折扣系数为2022\*60%、2023\*80%，即商标授权协议的签署日期为2022年内，则授权费用为5w\*60%/3年，从2024年签署即恢复5W RMB/3年授权期；  （4）ITMA协会授权的NM卡产品必须要打个品牌商Logo，对于“白卡”情况（只有“NM card”商标没有企业Logo）统一按假卡处理，纳入协会打假范围。   1. 商标许可合同英文版进展；   商标许可合同英文版已基本完成，需要ITMA法务对其中内容再进行详细审视。 | | |
| 下一步工作计划： | 1. 进行商标许可流程首跑： —— 责任人：黄丽陪、吴政 | | |
| 遗留问题： | 1. OSE和SCY实验室申请材料的归档： —— 责任人：Dave、刘国华，时间：2022.05.31 2. 商标许可合同英文版完稿。 —— 责任人：张圣洁，时间：2022.05.31 3. 资质实验室审查材料英文版；—— 责任人：Dave，时间：2022.05.31 | | |